## Export Summary
This document was exported from Numbers. Each table was converted to an Excel worksheet. All other objects on each Numbers sheet were placed on separate worksheets. Please be aware that formula calculations may differ in Excel.
Numbers Sheet Name | Numbers Table Name | Excel Worksheet Name
Sheet 1
| Arbetslogg | Sheet 1 - Arbetslogg
| Course Goals | Sheet 1 - Course Goals
| Use Cases | Sheet 1 - Use Cases

## Sheet 1 - Arbetslogg
Arbetslogg
Date | Usecase | Task | Course Goal | Hours | Individual
2015-10-26 | 1 | Utformade kontrakt och diskuterade hur vi skulle lägga upp det. | 1, 2 | 0.041667
2015-10-27 | 2 | Gick igenom hur våran domänmodell vi skulle se ut. Bestämde vilka use-cases vi skulle börja med. Gjorde use-case för logout. | 1, 2, 4, 5 | 0.14583
2015-10-28 | 3, 4, 5 | Gjorde projektplanering efter projektpoängen. Gjorde usecases för install game, monitor match och check statistics. Gjorde övergripande diagram för systemet. | 1, 2, 4, 5 | 0.125
2015-10-29 | 4, 5, 6, 7 | Gjorde use cases och SSDs för analys-delen, samordnade oss i gruppen och delade ut arbetsuppgifter. | 1, 2, 4, 5 | 0.125
2015-10-30 | 8, 9, 10, 11 | Gjorde ID för flera olika use cases. Även flera DCDer. | 1, 2, 4, 5 | 0.16667
2015-11-02 | 1 | Gjorde mall för vyer och GUI med mera. | 1, 2, 3, 4, 6 | 0.041667
2015-11-03 | 2015-11-02 | Gick igenom och dubbelkolla use cases. | 1, 2, 5 | 0.041667
2015-11-04 | 2015-06-02 | Skrev om use case för att tydligare visa interaktion mellan system och actors. Börjat koda ett skal för klienten och designat lobbyview. | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 | 0.20833
2015-11-09 | 1 | Gick igenom gruppen vi skulle opponera mots filer |  | 0.041667
2015-11-10 | 3, 10, 12 | Gjorde slides och gick igenom gruppen vi skulle opponera på. Ritade om ssds. | 1, 2, 4, 5 | 0.083333
2015-11-11 | 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15 | Redovisade och opponerade på dom andra. Gjorde om alla SSDs efter kommentarer från KAJA. Implementerade databasmanager samt lite annat smått. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 | 0.25
2015-11-19 |  | Kodade sjukt mycket. | 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 | 0.25

## Sheet 1 - Course Goals
Course Goals
Course Goal | Goal
1 | • genomföra en objektorienterad analys och design av ett komplexare problem.
2 | • följa RUP och tillämpa grundläggande modelleringsteknikerna.
3 | • tillämpa och implementera ett designmönster i ett objektorienterat programspråk.
4 | • använda ett CASE-verktyg
5 | • utföra grundläggande modellering som en del av den objektorienterade analysen och designen
6 | • använda de vanligaste konstruktionerna i Java och dess standardbibliotek
7 | • använda konstruktionerna för undantagshantering i Java och dess standardbibliotek
8 | • använda konstruktionerna för händelsehantering i Java och dess standardbibliotek
9 | • använda konstruktionerna för layoutmanagers i Java och dess standardbibliotek
10 | • använda konstruktionerna för trådning i Java och dess standardbibliotek
11 | • använda konstruktionerna för databashantering i Java och dess standardbibliotek
12 | • använda konstruktionerna för nätverkskommunikation i Java och dess standardbibliotek
13 | • använda testning vid genomförande av objektorienterad utveckling

## Sheet 1 - Use Cases
Use Cases
Use Case | Use Case Namn
1 | Ej applicerbart
2 | Logout
3 | Install Game
4 | Monitor match
5 | Check Statistics
6 | Archive Tournament
7 | Organize Tournament
8 | Handle League
9 | Handle Game
10 | Conduct Tournament
11 | Play Match
12 | Login
13 | Handle account balance
14 | Handle advertisement
15 | Handle tour style